## Feuil1
Dates à faire pour : | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05
Backlog | 2023-02-13: Début sprint 1 :; 2023-03-27: Fin sprint 1/ Début sprint 2; 2023-04-24: fin du sprint 2/ Débute sprint 3; 2023-05-22: Fin de la réalisation; fin du sprint 3; 2023-05-29: test unitaires + test intégrations; 2023-06-05: Validation + rédaction CR + PP
Gant | 2023-02-20: Trouver la méthode à utiliser pour detecter un panneau + Faire réunion lundi; 2023-02-27: début : Coder la méthode à utiliser; 2023-03-06: Trouver la méthode à utiliser pour reconnaitre un panneau; 2023-03-27: Fin : Coder la méthode à utiliser; 2023-04-24: Méthode fonctionne avec tous type de panneau
[7 empty] | Rédaction CR |  |  |  | Rédaction CR |  |  |  | Rédaction CR
|  |  | Début : SQL |  |  |  | Fin : SQL